|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **СОГЛАСОВАНО**Начальник отдела ГОЧС администрации Острогожского муниципального района Воронежской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И.Шуленин «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. |  |  **УТВЕРЖДАЮ**Глава Мастюгинского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С.Грызлов«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.  |

**ПЛАН**

**основных мероприятий Мастюгинского сельского поселения Острогожского муниципального района**

**в области гражданской обороны,**

**предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах**

**на 2019 год**

с. Мастюгино

| №п/п | Наименование мероприятий | Срокисполнения | Ответственные исполнители, соисполнители | Участники мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности** **и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся Мастюгинского сельского поселения Острогожского муниципального района**  |
| 1. | Участие в подготовке и проведении мероприятий по обеспечению безопасности мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне  | май | МЧС России | ТО ФОИВ, ИОГВ ВО, АМО |
| 2. | Участие в подготовке и проведении мероприятий, проводимых в рамках Года предупреждения ЧС | по отдельному плану | МЧС России | ПЗ ПКЧС и ОПБ ВО,ТО ФОИВ, ИОГВ ВО, ОМСУ, ОЭ |
| **II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Мастюгинского сельского поселения Острогожского муниципального района**  |
|  | Участие в вахте памяти, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | апрель - май,сентябрь | МЧС России | ТО ФОИВ, ИОГВ ВО, АМО |
|  | Участие во Всероссийских открытых уроках по основам безопасности жизнедеятельности | март,апрель,сентябрь, октябрь | МЧС России | ГУ МЧС России по ВО, ДОНМП ВО, АМО |
|  | Участие в проведении месячника безопасности на водных объектах | по отдельному плану | МЧС России | КЧС и ОПБ ВО,ГУ МЧС России по ВО, КУ ВО, АМО |
| **III. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Воронежской области, в части касающейся Мастюгинского сельского поселения Острогожского муниципального района**  |
|  | Участие в проведении сезонных профилактических операций: |  | ГУ МЧС России по ВО  | ДЖКХ и Э ВО, |
|  | «Новый год» | 01-31 января, 01-31 декабря | ДОНМП ВО, ДЗ ВО, КУ ВО, АМО,  |
|  | «Водоисточник»;  | 01-30 апреля,01 сентября-31 октября | ВОО ВДПО |
|  | «Победа»; | 01 апреля - 10 мая |  |
|  | «Отдых»; | 01 апреля -31 августа |  |
|  | «Лето»;  | 01-30 апреля |  |
|  | «Школа»; | 01 июля -31 августа |  |
|  | «Отопительный сезон» | 01 сентября -31 октября |  |
|  | Участие в проведении проверок противопожарного состояния: |  | ГУ МЧС России по ВО, ДОНМП ВО |  |
|  | МКОУ Мастюгинская ООШ  | 02 июля - 31 августа |  | МКОУ Мастюгинская ООШ  |
|  | Участие в проведении месячников: |  |  |  |
|  | безопасности на водных объектах; | 01-30 июня14 ноября - 15 декабря | ГУ МЧС России по ВО  | АМО, КУ ВО |
|  | пожарной безопасности в МКОУ Мастюгинская ООШ  | 02-30 сентября | ГУ МЧС России по ВО,ДОНМП ВО  | ОМСУ, МКОУ Мастюгинская ООШ, КУ ВО, ВОО ВДПО  |
|  | пожарной безопасности в жилом секторе | 01 сентября-31 октября | ГУ МЧС России по ВО  | АМО, КУ ВО, ВОО ВДПО  |
|  | Участие в проведении тематических мероприятий в пришкольных лагерях отдыха по тематике ГО и ЧС, пожарной безопасности и безопасности на воде | 04 июня -30 августа | ГУ МЧС России по ВО, ДОНМП ВО, КУ ВО  | ОМСУ |
|  | Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший паспорт территории муниципального образования» | до 30 октября | ГУ МЧС России по ВО | АМО |
|  | Участие в плановых (внеплановых) проверках объектов (субъектов) защиты по вопросам соблюдения требований в области ГО и пожарной безопасности | по отдельному плану | ГУ МЧС России по ВО  | АМО, ОЭ |
| **IV. Мероприятия, проводимые правительством Воронежской области, в части касающейся Мастюгинского сельского поселения Острогожского муниципального района**  |
|  | Участие в учебно-методическом сборе с главами администраций муниципальных образований по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в Репьевском муниципальном районе | 01 марта | ДРМО ВО, КУ ВО,ГУ МЧС России по ВО, ПКЧС и ПБ Репьевского муниципального района | Главы АМО Острогожского МР |
|  | Участие в семинаре-совещании по подведению итогов деятельности добровольных пожарных команд в 2018 году, постановке задач на 2019 год  |  февраль | ПЗ ПКЧС и ОПБ ВО,ГУ МЧС России по ВО | ВОО ВДПО, ОМСУ |
|  | Участие в смотрах-конкурсах на: |  | ПЗ ПКЧС и ОПБ ВО,ГУ МЧС России по ВО |  |
|  | лучшую учебно-наглядную агитацию (уголок ГО и защиты от ЧС); | 01 августа - |  | КУ ВО, АМО |
|  | лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения; |  |  |  |
|  | Участие в комплексной технической проверке готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения Воронежской области | 20-21 марта  | ПЗ ПКЧС и ОПБ ВО, КУ ВО,ГУ МЧС России по ВО  | Воронежский филиал ПАО «Ростелеком», ВГТРК, ВОРТПЦ, АМО, АО «ВСК», АО «КБХА», АО «Минудобрения», НВ АЭС, Филиал «ВУ ОАО «Трансаммиак» |
|  | Участие в семинарах (вебинарах) по ГО с руководителями (работниками) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО, муниципальных образований, организаций, деятельность которых связана с деятельностью муниципальных образований или которые находятся в сфере их ведения и отнесены в установленном порядке к категориям по ГО, а также организаций, продолжающих работу в военное время | 23 апреля20 сентября | ПЗ ПКЧС и ОПБ ВО, ГУ МЧС России по ВО, КУ ВО | ТО ФОИВ, ИОГВ ВО, ОМСУ, организации |
|  | Участие в проведении мероприятий месячника ГО | октябрь -ноябрь | ПКЧС и ОПБ ВО,ГУ МЧС России по ВО, КУ ВО | АМО, ОЭ |
|  | Участие в обучении должностных лиц и работников ИОГВ ВО, ОМСУ, ОЭ (организаций) в области ГО и защиты от ЧС на базе УМЦ ГОЧС ВО и выездным методом | по отдельному плану | ПЗ ПКЧС и ОПБ ВО,КУ ВО | ИОГВ ВО, ОМСУ, ОЭ и организаций |
| **V. Мероприятия, проводимые администрацией Мастюгинского сельского поселения Острогожского муниципального района****1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** |
|  | Корректировка (переработка) планов: |  | ПКЧС и ПБ МР, МКУ «ЕДДС» | ОМВД, ПСЧ-47, РЭС,ОТЭК и ЖКХ |
|  | гражданской обороны и защиты населения Мастюгинского сельского поселения Острогожского муниципального района; | до 01 февраля |  |  |
|  | эвакуации населения Мастюгинского сельского поселения Острогожского муниципального района в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; | до 01 марта | ПЭК МР |  |
|  | организации первоочередного жизнеобеспечения населения Мастюгинского сельского поселения Острогожского муниципального района в чрезвычайных ситуациях; | до 01 марта |  |  |
|  | действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Мастюгинского сельского поселения Острогожского муниципального района | до 01 декабря |  |  |
|  | Разработка планов на 2020 год: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | работы эвакуационной комиссии Мастюгинского сельского поселения Острогожского муниципального района; | до 20 декабря | ПЭПК МР,МКУ «ЕДДС» | Члены ЭПК МР |
|  | работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мастюгинского сельского поселения Острогожского муниципального района; | до 20 декабря | ПКЧС и ПБ МР,МКУ «ЕДДС» | Члены КЧС и ПБ МР |
|  | работы комиссии по поддержанию устойчивости функционирования организаций при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера; | до 20 декабря | ПКПУФ МР, МКУ «ЕДДС» | Члены КПУФ МР |
|  | основных мероприятий Мастюгинского сельского поселения Острогожского муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;  | до 25 декабря | ПКЧС и ПБ МР,МКУ «ЕДДС» | ОМСУ |
|  | комплексного плана по подготовке неработающего населения в области ГО от ЧС | до 25 декабря | ПКЧС и ПБ МР,КУ ВО | АМО |
|  | Организация и проведение заседаний:  |  |  |  |
|  | комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мастюгинского сельского поселения Острогожского муниципального района; | по отдельному плану | ПКЧС и ПБ МР, секретариат КЧС и ПБ МР | Члены КЧС и ПБ МР,МКУ «ЕДДС» |
|  | эвакуационной комиссии Мастюгинского сельского поселения Острогожского муниципального района; | по отдельному плану | ПЭК МР,секретариат ЭПК МР | Члены ЭПК МР, МКУ «ЕДДС» |
|  | комиссии по поддержанию устойчивости функционирования организаций при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера | по отдельному плану | ПКПУФ МР, секретариат КПУФ | Члены КПУФ МР,МКУ «ЕДДС» |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:****а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** |
| 1 | Тренировки по оповещению и информированию членов КЧС и ПБ и эвакуационной комиссии Мастюгинского сельского поселения Острогожского муниципального района при угрозе (возникновении) ЧС  | 25 апреля10 октября | МКУ «ЕДДС», ЛТЦ ПАО «Ростелеком» | Члены КЧС и ПБ МР,ЭПК МР |
| 3 | Участие в учениях (в том числе тактико-специальных) и тренировках с органами управления и силами потенциально опасных, социально значимых объектов и организаций, имеющих опасные производственные объекты, а так же категорированных объектов и организаций, продолжающих работу в военное время | по отдельному плану | МКУ «ЕДДС» | ОУ и силы Острогожского МЗ ВТП РСЧС, СЗО, ПОО, ОЭ |
| **б) подготовка должностных лиц и специалистов**  |
| 1 | Учебно-методические сборы с: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | должностными лицами объектов экономики, специально уполномоченными на решение задач в области ГОЧС, по планированию основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2020 год | декабрь | ПКПУФ МР, ПЭПК МР,МКУ «ЕДДС» | ОЭ |
| 2 | Занятия с: |  | ПКЧС и ПБ МР |  |
|  | начальниками эвакуационных пунктов; | 7 февраля | ПЭПК МР | Администрации эвакуационных пунктов |
| **в) подготовка населения** |
|  | Тренировки по оповещению и информированию населения при угрозе (возникновении) циклических ЧС | 22 марта22 августа  | ПКЧС и ПБ МР | МКУ «ЕДДС»,ЛТЦ ПАО «Ростелеком» |
|  | Тренировки в МКОУ Мастюгинская ООШ  | по отдельному плану | ОНД, ПСЧ-47,ПЧ-85, ООФК и С АМР | МКОУ Мастюгинская ООШ |
| 4 | Проведение практических занятий и бесед с населением о мерах противопожарной безопасности в жилых помещениях | ежеквартально | ГП МР, УКП МР | Население |
| 5 | Проведение практических занятий с населением по получению средств индивидуальной защиты | ежеквартально | ГП МР,УКП МР | Население |
| **г) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия** |
| 1 | Смотры-конкурсы на: |  | ПКЧС и ПБ МР,МКУ «ЕДДС» |  |
|  | лучшую учебно-наглядную агитацию (уголок ГО и защиты от ЧС); | 01-30 августа |  | АМО, ОЭ |
|  | лучший орган местного самоуправления муниципального района в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения; | 02-13 сентября |  | АМО |
| **3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Мастюгинского сельского поселения** **Острогожского муниципального района к действиям по предназначению** |
| 1 | Проверки готовности гидротехнических сооружений к пропуску весенних паводковых вод | до 01 марта | ПКЧС и ПБ МР, ТОНД,МКУ «ЕДДС» | АМО, эксплуатанты гидротехнических сооружений |
| 2 | Проверки готовности сил и средств Мастюгинского муниципального звена ВТП РСЧС и организаций, привлекаемых к ликвидации последствий: |  | МКУ «ЕДДС» | АМО, ОУ и силыОстрогожского МЗ ВТП РСЧС |
|  | весеннего половодья; | 05 марта |  |  |
|  | природных пожаров; | 10 апреля |  |  |
|  | происшествий и ЧС в осенне-зимний период | 05 сентября |  |  |
| 3 | Проверки: |  | МКУ «ЕДДС» |  |
|  | противопожарного состояния детских оздоровительных лагерей | июнь - август | ООФК и С АМР | Детские оздоровительные лагеря |

**Уполномоченный по вопросам ГО и ЧС администрации Мастюгинского сельского поселения С.И.Весельев**